## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | No existe una interfaz organizada | Implementar un menú principal | Facilitar el uso del sistema | Alex Chuquimarca | Crear un menú con las opciones Gestion de usuarios(resgistrar usuario, visualizar usuario, editar usuario, eliminar usuario, resgresar) Iniciar sesión, Ver usuarios, Editar y Salir | Jhosue Angamarca | 1 | 2026-07-08 | Alta | Terminado | Navegar por todas las opciones del menú | Menú sencillo e intuitivo | Menú principal
REQ002 | No es posible registrar usuarios autorizados. | Resgistro de datos de los residentes de la vivienda | Para brindar seguridad dentro de la vivienda. | Alex Chuquimarca | Solicitar nombre, cédula y PIN | Jhosue Angamarca | 1 | 2026-07-08 | Alta | Terminado | Registrar un usuario y verificar que aparezca en el archivo y en la lista de usuarios. | Información almacenada permanentemente. | Registro de usuarios
REQ003 | No se pueden consultar los usuarios registrados. | Mostrar la información almacenada de usuarios. | Permitir visualizar todos los usuarios registrados. | Alex Chuquimarca | Leer el archivo usuarios.txt y mostrar todos los registros guardados. | Daniel Iza | 1 | 2026-07-08 | Alta | Terminado | Con el analisis de los datos ingresados previamente, se realiza una evaluacion de usuario registrado y no registrado. | Lectura directa desde el archivo. | Visualización de usuarios registrados
REQ004 | No se pueden actualizar los datos de un usuario. | Editar la información del usuario. | Mantener actualizados los datos registrados. | Alex Chuquimarca | Buscar un usuario por su cédula y modificar el nombre y el PIN. | Francisco Comina | 1 | 2026-07-08 | Alta | Terminado | Buscar una cédula existente, editar los datos y verificar que los cambios se guarden correctamente. | Actualización inmediata del archivo. | Edicion de usuarios
REQ005 | No existe una opción para eliminar usuarios que ya no deben tener acceso. | Eliminar usuarios registrados. | Mantener la información actualizada | Alex Chuquimarca | Buscar el usuario por cédula y eliminar su registro. | Daniel Iza | 1 | 2026-07-08 | Alta | Terminado | Eliminar un usuario y comprobar que ya no aparezca en la lista. | Evita accesos de usuarios no autorizados. | Eliminación de usuarios
REQ006 | No existe un mecanismo para validar el acceso mediante PIN. | Implementar autenticación por PIN. | Permitir el acceso únicamente a usuarios autorizados. | Alex Chuquimarca | Solicitar el PIN, buscarlo en el archivo y validar si corresponde a un usuario registrado. | Jhosue Angamarca | 1 | 2026-07-09 | Alta | Terminado | Ingresar un PIN válido y uno incorrecto para verificar ambos resultados. | Muestra acceso permitido o PIN incorrecto. | Inicio de sesión mediante PIN
REQ007 | Los datos se pierden al cerrar el programa | Guardar automáticamente la información | Conservar los usuarios registrados entre ejecuciones | Alex Chuquimarca | Escribir y leer la información desde el archivo usuarios.txt | Francisco Comina | 1 | 2026-07-08 | Alta | terminado | Cerrar el programa y verificar que los datos permanezcan | Archivo de texto | Reporte del listado de los usuarios.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Alex Chuquimarca |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1 |  | Alta |  | Jhosue Angamarca
| QUE | Implementar un menú principal |  | PARA QUE | Facilitar el uso del sistema |  | COMO | Crear un menú con las opciones Gestion de usuarios(resgistrar usuario, visualizar usuario, editar usuario, eliminar usuario, resgresar) Iniciar sesión, Ver usuarios, Editar y Salir
| NOMBRE HISTORIA |  | Menú principal
| PRUEBA |  | Navegar por todas las opciones del menú |  |  | COMENTARIOS | Menú sencillo e intuitivo